## Slide 1
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКА

## Slide 2
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ, АКТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА И ВОВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ
СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ В ОТРАСЛИ
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЮ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
АКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
ВОВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА

## Slide 3
МИКРО-ЭКОНОМИКА
ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
МАКРО-ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМЕТРИЯ
УПРОЩЕННАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ПРЕДЛАГАЕМОЙ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА

## Slide 4
ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
2
4
ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
МАТЕМАТИКА
3
1
ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
2
4
ДИПЛОМНАЯ
РАБОТА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
3
1
УПРОЩЕННАЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ПРЕДЛАГАЕМОЙ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА

## Slide 5
Унификация
между вузами
Соответствие
международным
стандартам
Возможности
для продолжения
обучения
Международная
мобильность
выпускников
Качество профессорско-
преподавательского состава
Активность
преподавателей в
образовательном процессе
Соответствие
уровню опыта
Преподава-
тельского
состава
Актуальность
для бизнеса
и вовлечение
бизнеса
Соответствие
условиям
в отрасли
Гибкость
среди вузов
ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ, АКТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ВОВЛЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

## Slide 6
ДОРОЖНАЯ КАРТА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЭТАПАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Начало года
К концу 1-го ГОДА
Конец 2-го года
Конец 3-го года
К концу
4-го ГОДА
Конец 5-го года
Конец 6-го года
Конец 7-го года
После окончания
8-го ГОДА
После окончания
9-го ГОДА
Конец 10-го года
Конец 11-го года
Конец 12-го года
После окончания
13-го ГОДА
Проведение инвентаризации международных стандартов разработки учебных планов по заданной дисциплине
Анкетирование бывших выпускников с целью выявления пользы, которую изученные предметы, освоенные знания и навыки принесли в их корпоративной карьере
Анкетирование представителей бизнеса для уточнения знаний и навыков выпускников, наиболее полезных для бизнеса
Инвентаризация опыта ППС в каждом вузе с уточнением направлений специализации в научной и преподава-
тельской работе в пределах заданной дисциплины
Доработка новой структуры учебного плана
Налаживание взаимодействия с целевыми бизнес-структурами и закрепление возмож-
ностей для привлечения представителей бизнеса в структуре учебного плана
Набор преподавателей, необходимых для обеспечения соответствия между новым форматом учебных планов и ППСом
Подготовка учебных материалов, соответствующих новым учебным планам
Внедрение новых учебных планов
Увеличение доли выпускников, продолжающих образование за границей
Увеличение доли выпускников, устраивающихся на работу за границей
Повышение качества соискателей докторской степени
Увеличение доли выпускников, обучающихся в докторантуре за границей
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с учёной степенью
(ППС) Профессорско-преподавательский состав
Студенты
Бизнес

## Slide 7
Проведение инвентаризации международных стандартов разработки учебных планов по заданной дисциплине
К концу
1-го ГОДА
Анкетирование бывших выпускников с целью выявления пользы, которую изученные предметы, освоенные знания и навыки принесли в их корпоративной карьере
Анкетирование представителей бизнеса для уточнения знаний и навыков выпускников, наиболее полезных для бизнеса
Инвентаризация опыта профессорско-преподавательского состава в каждом вузе с уточнением направлений специализации в научной и преподавательской работе в пределах заданной дисциплины
Доработка новой структуры учебного плана
К концу
4-го ГОДА
Налаживание взаимодействия с целевыми бизнес-структурами и закрепление возможностей для привлечения представителей бизнеса в структуре учебного плана
Набор преподавателей, необходимых для обеспечения соответствия между новым форматом учебных планов и профессорско-преподавательским составом
Подготовка учебных материалов, соответствующих новым учебным планам
В конце 4-го ГОДА
Внедрение новых учебных планов
После окончания 8-го ГОДА
Увеличение доли выпускников, продолжающих образование за границей
Увеличение доли выпускников, устраивающихся на работу за границей
После окончания 9-го ГОДА
Повышение качества соискателей докторской степени
Увеличение доли выпускников, обучающихся в докторантуре за границей
После окончания
13-го ГОДА
Повышение качества остепененных представителей профессорско-преподавательского состава
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
(ППС) Профессорско-преподавательский состав
Студенты
Бизнес
ДОРОЖНАЯ КАРТА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЭТАПАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ